## essai
PLANIFICATION TP PULPE
1 séance = 2h
| PLANIFICATION PREVISIONNELLE |  |  | REEL
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
PARTIE ANALYSE = 12 heures = 6 séances |  | Nat | Xav | Realisé | 10: Avancement %
1 | Comprehension du cas client, Planification du projet, Prise en main PowerAMC, Identification des packages Diagramme de classe | 100% 90% 40% | 100% 10% 60% 60% 100%
2 | Diagramme des cas d'utilisation global, Diagramme de séquence Système
3 | Pour chaque cas d'Utilisation : un diagramme d'Activité, ecriture des scenarii associés dans l'AGL, un diagramme d'activités montrant l'enchainement des scenarios, les diagrammes de séquences qui synthétisent les scenariis
4 | Schema de la BDD et dictionnaire de données fournir le script de création des tables, fournir les squelettes des classes issus de la génération automatique du code
5 | Dessin de l'IHM : schemas d'enchainement des fenêtes, explications sur les choix liés au fonctionnement
6 | Mise en forme du rapport de la conception, intégration des diagrammes dans le rapport, explications textuelles
PARTIE PROGRAMMATION = 26 heures = 13 séances |  | Nat | Xav |  | 10: Avancement %
1 | Planning des tâches : prévisionnel et réel, avec comparaison des deux
2 | Description de l'architecture en 3 couches : présentation (choix pour les IHM, classes frontières), métier (classes d'application, classes techniques), données (argumenter le choix pour le stockage des données)
3 | Prise en main CVS
4 | Generation de code automatique
5 | Implémentation du code
6 | Implémentation du code
7
8
9
10
11 | Points d'amélioration ou d'extension suggérés pour l'application Retro-conception du code
12 | Expliquer le protocole de tests effectués pour valider l'application (Junit sous NetBeans : démarche, jeux de tests, test unitaires, tests d'intégration)
13 | Bilan personnel : apprentissage, difficultés

## VALID
| PLANIFICATION PREVISIONNELLE & REALISATION |  |  | REEL
PARTIE ANALYSE = 12 heures |  |  |  |  | Avancement % | [9 empty] | Séance = 2 heures
|  | Nat | Xav | REALISATION | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
S1 | Comprehension du cas client, | 100% | 100%
| Planification du projet, | 90% | 10%
| Prise en main PowerAMC, | 50% | 85%
| Identification des packages | 50% | 60%
| Diagramme de classe | 50% | 50%
S2 | Diagramme des cas d'utilisation global, | 50% | 50%
| Diagramme de séquence Système | 50% | 50%
S3 | Pour chaque cas d'Utilisation : un diagramme d'Activité, | 50% | 50%
| ecriture des scenarii associés dans l'AGL, | 50% | 50%
| un diagramme d'activités montrant l'enchainement des scenarios, | 50% | 50%
| les diagrammes de séquences qui synthétisent les scenariis les diagrammes de séquences qui synthétisent les scenariis | 50% | 50%
S4 | Schema de la BDD et dictionnaire de données | 50% | 50%
| fournir le script de création des tables, | 50% | 50%
| fournir les squelettes des classes issus de la génération automatique du code | 50% | 50%
S5 | Dessin de l'IHM
schemas d'enchainement des fenêtes,
explications sur les choix liés au fonctionnement
S6 | Mise en forme du rapport de la conception,
intégration des diagrammes dans le rapport,
explications textuelles
PARTIE PROGRAMMATION = 26 heures |  |  |  |  | Avancement % | [9 empty] | Séance = 2 heures
|  | Nat | Xav | REALISATION | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
S1 | Planning des tâches : prévisionnel et réel, avec comparaison des deux
S2 | Description de l'architecture en 3 couches :
présentation (choix pour les IHM, classes frontières),
métier (classes d'application, classes techniques),
données (argumenter le choix pour le stockage des données)
S3 | Prise en main CVS
S4 | Generation de code automatique
S5 | Vérification du code généré
S6 | Implémentation du code
S7 | Implémentation du code
S8
S9
S10 | Implémentation du code
S11 | Points d'amélioration ou d'extension suggérés pour l'application Retro-conception du code
S12 | Expliquer le protocole de tests effectués pour valider l'application (Junit sous NetBeans : démarche, jeux de tests, test unitaires, tests d'intégration)
S13 | Bilan personnel : apprentissage, difficultés